## ซื้อขายไม้แปรรูป (hidden)
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ประจำปี พ.ศ. 2559
หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2. แผนเพิ่มรายได้จากธุรกิจซื้อ-ขายไม้แปรรูป
2.1 หลักการและเหตุผล
ธุรกิจการซื้อขายไม้แปรรูปเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ที่ อ.อ.ป. ดำเนินการอีกธุรกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นการขายไม้แปรรูปให้กับส่วนราชการที่ต้องการใช้ไม้แปรรูป ชนิด และขนาดต่าง ๆ สำหรับก่อสร้างอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งธุรกิจนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจึงเป็นธุรกิจที่ควรส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายไม้แปรรูป 2) เพื่อขยายตลาดไม้แปรรูปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2.3 เป้าหมาย
1) อ.อ.ป. มีรายได้จากการดำเนินงานซื้อขายไม้แปรรูปเพิ่มขึ้น 5% จากเป้าหมายแผนดำเนินงาน 2) ลูกค้าไม้แปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2.4 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากแผนดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในธุรกิจซื้อมาขายไป
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าไม้แปรรูปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.4.1 แผนปฏิบัติการ : แผนเพิ่มรายได้จากธุรกิจซื้อ-ขายไม้แปรรูป
กิจกรรม | เป้าหมาย/ ผลลัพธ์ | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1) กำหนดผู้รับผิดชอบการจำหน่ายไม้แปรรูป | มีมาตรการ/ผู้รับผิดชอบ สามารถจำหน่ายไม้แปรรูปให้กับผู้ซื้อได้เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย | [12 empty] | ออป.ภาค, ส.อก.
2) กำหนดเป้าหมายการจำหน่าย
3) รวบรวมรายชื่อผู้ใช้สินค้าไม้รายใหญ่เป้าหมายในพื้นที่
4) ประสานงานส่วนราชการ/ ผู้ซื้อ/ ผู้ใช้ไม้รายใหญ่เป้าหมาย เพื่อจัดหาคำสั่งซื้อให้ได้ตามเป้าหมาย
5) ทบทวนมาตรการในการกำหนดราคาจำหน่าย โดยคำนึง ถึงต้นทุนที่แท้จริง (ค่าใช้จ่ายซื้อไม้, บุคลากร, เชื้อเพลิง, กำไรที่ต้องการ)
6) แปรรูปไม้/ จัดซื้อไม้แปรรูปตามความต้องการของผู้ซื้อ
7) จัดทำสต๊อร์กสินค้าไม้แปรรูปในคลังสินค้าอย่างละเอียด เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมสินค้าไม้แปรรูปในสต๊อร์ก
8) ส่งหนังสือเชิญชวนการซื้อไม้ให้ผู้ซื้อไม้รายใหญ่เป้าหมาย
9) จัดส่งไม้แปรรูปให้กับผู้ซื้อตามกำหนดเวลา
10) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน/ รายงานปัญหาและอุปสรรค/ วิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค รายงานผลให้ อ.อ.ป. ทราบทุกไตรมาส

## ลดต้นทุนสินค้า
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2564
หน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
1. แผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้า
1.1 หลักการและเหตุผล
การผลิตสินค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งจะแปรผันตามการผลิตสินค้า เมื่อผลิตสินค้ามากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย หากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าลงได้
แต่ยังสามารถผลิตสินค้าได้ตามปกติ ก็จะสามารถสร้างกำไรให้ อ.อ.ป. เพิ่มขึ้น ดังนั้นแผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้า
สูงขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อลดรายจ่ายต้นทุนในการผลิตสินค้าของ ออป.เหนือบน
1.3 เป้าหมาย
1. รายจ่ายต้นทุนสินค้าลดลงร้อยละ 5 จากงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ออป.เหนือบน ประจำปี 2564
| 2. ค่า EP เพิ่มขึ้นจากแผนดำเนินงานประจำปี 2564 จาก 37.865 ล้านบาท เป็น 45.439 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน 20 %) | [14 empty] | 37865832.8901 | 378658.3289 | 7573166.578
1.4 ตัวชี้วัด | [16 empty] | 38244491.219 | 45438999.4682
1. ร้อยละของรายจ่ายต้นทุนสินค้าที่ลดลงจากแผนรายได้ – รายจ่ายของ ออป.เหนือบน ประจำปี 2564
2. ค่า EP ที่เพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงานของ ออป.เหนือบน ประจำปี 2564
1.5 แผนปฏิบัติการ : แผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้า
กิจกรรม |  | เป้าหมาย/ ผลลัพธ์ | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1. มาตรการตรวจสอบต้นทุนสินค้าย้อนหลังเฉลี่ย | [14 empty] | ออป.เขต/ส่วน ในสังกัด ออป.เหนือบน
- วิเคราะห์ต้นสินค้าทุกชนิดของ อ.อ.ป. ตามแผนการ |  | รายการค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้าที่จะนำมา
ดำเนินงานปี 2564 และข้อมูลย้อนหลัง ปี 2563 |  | จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่าย 5 รายการหลัก
เพื่อกำหนดรายการค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า ที่จะนำมา |  | 1. ค่าจ้างบุคลากรและผลิตสินค้า
จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่าย |  | 2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
4. ค่าปุ๋ยเคมีสำหรับผลิตยางพารา
5. ค่าสาธารณูปโภค
2. มาตรการกำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า
- กำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต้นทุน |  | -มีมาตรการประหยัดเพื่อควบคุมและลด
สินค้า 5 รายการหลักให้ได้สัดส่วนลดลง 10% โดยเน้น |  | ค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า 5 รายการหลักลง
มาตรการประหยัด |  | 10% จากเป้าหมาย
- มีแนวทางในการพิจารณาจ้างบุคลากร
และผลิตสินค้าในจำนวนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณการขาย
- มีแนวทางในการบำรุงรักษาทรัพย์สินสม่ำเสมอ
ไม่ให้เกิดความเสียหายหนัก
- มีแนวทางควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตาม
ความจำเป็นในงาน และควบคุมไม่ให้เกิดรั่วไหล
- มีแนวทางควบคุมการใส่ปุ๋ยตามความ
เหมาะสมตามหลักวิชาการ และฤดูกาล
- มีมาตรการประหยัดน้ำ/ ไฟฟ้า/
อินเตอร์เน็ต/ โทรศัพท์/ แฟกซ์ และควบคุม
การใช้ตามความจำเป็น
1.5 แผนปฏิบัติการ : แผนลดรายจ่ายต้นทุนสินค้า (ต่อ)
กิจกรรม |  | เป้าหมาย/ ผลลัพธ์ | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
- กำหนดแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย |  | - มีแนวทางควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า
ต้นทุนสินค้าที่อยู่นอกเป้าหมายให้ได้สัดส่วนลดลง 5% |  | รายการอื่น ๆ ลง 5% จากเป้าหมาย
โดยเน้นมาตรการประหยัด
3. มาตรการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทาง | [14 empty] | ออป.เขต/ส่วน ในสังกัด ออป.เหนือบน
วิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า
- ดำเนินตามแนวทางและวิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย |  | - มีการกำกับติดตามผลการเบิกจ่าย
ต้นทุนสินค้าทั้ง 5 รายการหลักอย่างเข้มงวด |  | งบประมาณของรายการหลัก 5 รายการ
- ติดตามการดำเนินงาน วิธีการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย |  | - รายงานการเปรียบเทียบค่าใช่จ่าย
ต้นทุนสินค้าทุกมาตรการอย่างเข้มงวด |  | รายไตรมาส
4. มาตรการประเมินผลและปรับปรุงแนวทางและวิธีการ
- วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไข |  | - มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
พร้อมดำเนินการตามมาตรการที่ปรับปรุง และรายงาน |  | ปรับปรุงแก้ไข
ผลการดำเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบ